Проектная заявка

| Данные участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО (полностью) | Мастерова Алина Рифовна |  |  |
| Дата рождения, возрастная категория | 23.07.1986 г.р. (работающая молодежь). |  |  |
| Паспортные данные (Серия, номер, кем и когда выдан) | 8012 562668 Выдан отделом УФМС России по Республике Башкортостан в г. Октябрьский, 21.05.2012 г. |  |  |
| Конт.тел. | 89821900943 |  |  |
| Ссылка в соц.сетях (ВК, Инстаграм) | https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1rz6l5f2zvjh1&utm_content=ija5y58 |  |  |
| Информация о проекте |  |  |  |
| Название проекта | #ПРО_МАМУ |  |  |
| Категория конкурса, номинация | Добровольчество |  |  |
| География проекта (место реализации) | п.г.т. Пойковский, Нефтеюганский район, НРМ ДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» |  |  |
| Сроки реализации | Продолжительность проекта |  |  |
|  | 3 месяца |  |  |
|  | Начало реализации |  |  |
|  | 1 сентября 2022 года |  |  |
|  | Окончание реализации проекта |  |  |
|  | 20 декабря 2022 года (в дальнейшем, проект должен действовать на постоянной основе) |  |  |
| Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) | В рамках проекта, молодым (до 35 лет) мамам детей с инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста предоставляется возможность получить свободное время для отдыха и решения текущих проблем, что позволяет снизить психологическую напряженность в семье. Для этих целей педагоги НРМ ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» организовали группу добровольцев, желающую помогать семьям с детьми-инвалидами. Деятельность добровольцев проекта «#ПРО_МАМУ» направлена на оказание услуг по кратковременному присмотру и организацию коррекционно - развивающих занятий с детьми – инвалидами в домашних условиях на период занятости их мам. Кроме того, добровольцы будут проводить для мам психологические тренинги и беседы по вопросам развития и воспитания детей. |  |  |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Актуальность разработки проекта «#ПРО_МАМУ» обусловливается тем, что уход за детьми с инвалидностью/ ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста требует от родителей больших усилий и занимает практически все их личное время. Наибольшую остроту этой проблемы испытывают на себе молодые матери, которые, зачастую в одиночку. воспитывают детей с тяжелыми множественными нарушениями. Подобное положение дел приводит к накоплению у мам усталости, депрессиям, на фоне которых, может возникнуть угроза игнорирования потребностей ребенка или отказа от него. Предоставление родителям возможности иногда оставлять ребенка под присмотром и уделять время себе или другим заботам существенно снизит вероятность такого исхода. Но, оставляя ребенка на время, родители должны быть уверены, что он получит необходимый присмотр и уход. Привлечение добровольцев из НРМ ДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька», имеющих опыт взаимодействия с детьми с особыми потребностями, к оказанию услуг по кратковременному присмотру за детьми обеспечит необходимую помощь нуждающимся семьям в предоставлении возможности иметь свободное время для отдыха и решения текущих проблем. На сегодняшний день в городском поселении Пойковский 13 семей, воспитывающих детей-инвалидов дошкольного возраста, из них 5 семей остро нуждаются в кратковременном постороннем присмотре за ребенком-инвалидом, в том числе в эмоциональной поддержке, улучшении психологического климата в семье. Профессиональная деятельность специалистов НРМ ДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» в рамках проекта поможет семьям, воспитывающим детей-инвалидов укрепить внутрисемейные отношения. |  |  |
| Целевая группа, на которую направлен проект | - Молодые мамы/законные представители, воспитывающие детей с инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста. |  |  |
| Основные цели и задачи проекта | ## Цель. Оказание психолого-педагогической поддержки молодым мамам, воспитывающим детей с инвалидностью посредством кратковременного присмотра и организации коррекционно-развивающих занятий с детьми. ## Задачи - Повышение компетентности и осведомленности родителей по теме воспитания детей с инвалидностью. - Организация коррекционно–развивающих занятий с детьми. - Улучшение психоэмоционального состояния семей, воспитывающих детей с инвалидностью. - Расширение социальных контактов семей воспитывающих детей с инвалидностью, привлечение партнёров и добровольцев. |  |  |
| Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана) |  |  |  |
| - Исследование социальной проблематики |  |  |  |
| Проведение социологического опроса среди родителей и законных представителей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья для исследования проблемы и подтверждения её актуальности. |  |  |  |
| - Привлечение к реализации проекта штатных специалистов НРМ ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» и сторонних партнеров |  |  |  |
| Определение функциональных обязанностей участников проекта, ориентированных на реализацию запланированных задач. |  |  |  |
| - Разработка схемы реализации проекта |  |  |  |
| Составление планов развивающих занятий, состоящих из коррекционного компонента, который будет реализовываться с участием квалифицированных специалистов (педагог дополнительного образования, дефектолог, психолог, тьютор), а также из социально-бытового компонента, который будет реализовывать воспитатель и тьютор, предоставляя услуги по кратковременному присмотру за ребенком-инвалидом, услуги по развитию коммуникативного потенциала. Создание коммуникативной группы в мессенджере для обсуждения условий взаимодействия родителей и специалистов. |  |  |  |
| - Презентация мероприятий проекта заинтересованным социальным партнерам |  |  |  |
| Презентация проекта сотрудникам НРМ ДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» с целью привлечения их в ряды волонтёров. |  |  |  |
| - Реализация разработанных индивидуальных маршрутов и мероприятий с родителями и законными представителями, воспитывающими детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| Участие штатных специалистов НРМ ДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» сторонних специалистов в присмотре за детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в отсутствие родителей, организации развивающих занятий с ними. Привлечение иных добровольцев (жителей г.п. Пойковский) по мере реализации проекта. |  |  |  |
| - Ранжирование |  |  |  |
| Систематизация опыта работы по предоставлению социальной услуги, направленной на усиление поддержки семей с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |
| - Тиражирование |  |  |  |
| Организация деятельности СМИ, телевидение. |  |  |  |
| - Экспертная оценка |  |  |  |
| Получение оценки качества реализации мероприятий на основе анкетирования родителей и законных представителей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |  |  |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | - Проект «#ПРО_МАМУ» предполагает долгосрочную перспективу. - Благодаря реализации проекта, 5 семьям, воспитывающим детей с инвалидовостью и/ или с ОВЗ, будет предоставлена возможность на время (1 раз в неделю не более 2 часов, в будний день после 18:00) оставлять ребенка под присмотром одного или двух добровольцев, на жилищной территории семьи. - Будут разработаны и реализованы не менее 5 индивидуальных образовательных маршрутов для детей с инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья в соответствии со структурой дефекта. - Предположительно, за время реализации проекта будет осуществлено не более 5 выездов в семью, в ходе которых будут проведены коррекционно - развивающие и игровые занятия. - 4 квалифицированных специалиста НРМ ДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» (педагог дополнительного образования, дефектолог, воспитатель, тьютор) пройдут онлайн-курсы «Школы социального волонтерства» на тему: «Игры и творчество с подопечными». - Будет проведено не менее 5 развивающих занятий (каждым специалистом) коррекционной, художественно–эстетической и социально–бытовой направленности. - Будет проведено не менее 10 психологических консультаций с мамами. |  |  |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Реализация проекта «#ПРО_МАМУ» будет способствовать: - улучшению эмоционального состояния молодых мам воспитывающих детей инвалидов, - повышению их педагогической компетентности. - укреплению внутрисемейных отношений, - снижению количества отказов от детей-инвалидов. |  |  |
| Опыт работы (укажите опыт в реализации данного или аналогичных проектов) |  |  |  |
| - НРМ ДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» является площадкой сетевого компетентностного центра инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Инклюверсариум» (https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/924-inklyuzivnoe-obrazovanie); - Окружная конференция по вопросам реализации ФГОС для лиц с ОВЗ, в том числе направлений системы оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ (https://iro86.ru/images/cert/sertsovz2021/567_Мастерова%20Алина%20Рифовна.pdf). |  |  |  |
| Резюме основных исполнителей проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) |  |  |  |
| Мастерова Алина Рифовна, автор (руководитель) проекта, учитель – логопед НРМ ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» Образование: Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Татарский Государственный Гуманитарно-педагогический университет, 2010г., квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии по специальности «Дошкольная педагогика и психология». Высшая квалификационная категория. Профессиональная переподготовка, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» по программе «Логопедия», 2012г. КПК: «Ранний детский аутизм. Диагностика и коррекция», 2 часа, ТЦ «Сфера», Москва, 2016г. - «Коррекционно – развивающая работа с у детей с сенсо – моторной алалией», 36 часов, ООО «Интербридж Консалтинг», г. Челябинска, 2017г. - «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС», г. Москва, 2018 г. Функциональные обязанности в рамках проекта: организация и ведение образовательного процесса, организация встреч и бесед с приглашенными специалистами, оформление документации, отбор участников, работа с родителями участников (и лицами, их заменяющими), воспитательная работа, ответственность за безопасность и здоровье участников. Казеева Таисия Александровна, соавтор и участник проекта, педагог дополнительного образования НРМ ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» Образование: Высшее. Шадринский государственный педагогический институт, 2013г. Специальность: изобразительная деятельность. Квалификация: учитель изобразительной деятельности. Высшая квалификационная категория. КПК: «Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)» 2018г. «Детская арт-терапия» 2021г. «Методист онлайн обучения. Цифровая грамотность педагога: курсостроение и создание образовательного контента онлайн». 2021 ФПР-1992. «Развитие профессиональных ИКТ-компетенций и мастерства педагога в условиях реализации ФГОС» 27.04.2021 г. Функциональные обязанности в рамках проекта: организация и ведение образовательного процесса, обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса воспитанника. Куликова Ольга Валерияновна, участник проекта, воспитатель детей дошкольного возраста, НРМ ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» Образование: ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Оршанский педагогический колледж» и. И.К. Глушкова, пос. Оршанка. Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной квалификацией «Воспитатель дошкольных учреждений для детей с недостатками речевого развития». Специальность: Дошкольное образование. Первая квалификационная категория. КПК: «Дошкольное образование. Личностное развитие в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 2021 г., г. Москва. «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации ученой деятельности в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2021 г., г. Москва. Функциональные обязанности в рамках проекта: планирование и организация развивающих занятий, тьюторское сопровождение, помощь руководителю проекта в организации мероприятий, обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса воспитанника. Госедло Любовь Михайловна, участник (тьютор) проекта, Младший воспитатель детей дошкольного возраста, НРМ ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» ##### Образование: БУВО ХМАО – Югры "Сургутский государственный педагогический университет ". Квалификация: «Воспитатель в дошкольных образовательных организациях», 600 ч., 2022 г., г. Сургут. ##### КПК: «Тьюторское сопровождение в образовательных организациях», 72 часа, Центр онлайн – обучения Врероссийского форума «Педагогоги России: инновации в образовании», 2021 г. Москва, http://www.school-detsad.ru/. ##### Функциональные обязанности в рамках проекта: планирование и организация развивающих занятий, тьюторское сопровождение, помощь руководителю проекта в организации мероприятий, обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса воспитанника. |  |  |  |
| Информация об организациях (партнерах), участвующих в реализации проекта |  |  |  |
| Кацаран София Михайловна– педагог – психолог Центра для детей и подростков «Дружба» г.п. Пойковский. Образование: БУ ВО ХМАО – ЮГРЫ «Сургутский государственный университет», 2020 г., г. Сургут |  |  |  |
| Смета расходов (не более 30 000 руб.) |  |  |  |
| Наименование |  | Количество | Цена |
| Футболка белая с нанесением логотипа |  | 5 | 5600,00 |
| Бейсболка белая + печать |  | 5 | 5300,00 |
| Контейнер для игрушек с крышкой, на колёсиках, прямоугольный, 50 л. |  | 1 | 1300,00 |
| Развивающая настольная игра «Окружающий мир и я. Цвета, формы и счёт» |  | 1 | 320,00 |
| Набор для развития речи «Аэробол», 2 шт., МИКС |  | 1 | 160,00 |
| Развивающий массажный мячик с шипами, «Веселый Ёжик», твёрдый, d= 6 см, цвет МИКС |  | 1 | 210,00 |
| Клеёнка с ПВХ-покрытием на нетканной основе 50х70 см, цвета МИКС |  | 5 | 250,00 |
| Доски для лепки, стеки |  | 5 | 110,00 |
| Бумага цветная односторонняя, А4, 18 л. 10 цв. |  | 5 | 65,00 |
| Картон цветной А4, 16 листов, 8 цветов «Каляка-Маляка», немелованный |  | 5 | 600,00 |
| Фартук для труда + нарукавники Calligrata, 490 х 395/250 х 160 мм |  | 5 | 650,00 |
| Пластилин мягкий (восковой), 12 цветов, 180 г, «Кроха», со стеком |  | 5 | 600,00 |
| Стакан-непроливайка 210мл |  | 5 | 150,00 |
| Альбом для рисования А4, 40 л. |  | 5 | 400,00 |
| Ножницы |  | 5 | 400,00 |
| Клей карандашный |  | 5 | 110,00 |
| Карандаши 12 цветов Calligrata заточенные, шестигранные, пластиковые |  | 5 | 280,00 |
| Акварель |  | 5 | 790,00 |
| Пальчиковые краски |  | 5 | 1400,00 |
| Сортер «Умный сундучок» |  | 1 | 1075,00 |
| Рамка - вкладыш по методике Сегена «Изучаем цвета и формы», книга с занятиями |  | 1 | 2850,00 |
| Пирамидка «Геометрическая фантазия», детали: 3 × 3 см |  | 1 | 599,00 |
| Шнуровка в банке 40 деталей «Цветы, фигуры, сердца», 2 иглы дерев , 2 шнурка, цвета МИКС, шнурок 90 см |  | 1 | 550,00 |
| Рамка - вкладыш «Геометрические формы» 16 деталей |  | 1 | 369,00 |
| Развивающая игра «Весёлые кубики» с деревянными вложениями |  | 1 | 327,00 |
| Развивающая игра «Повтори за мной» с деревянными вложениями |  | 1 | 267,00 |
| Настольная игра «Умное лото. Контуры» |  | 1 | 362,00 |
| Развивающая настольная игра «Окружающий мир и я. Цвета, формы и счёт» |  | 1 | 320,00 |
| # Маска медицинская, четырёхслойная, 50 штук в упаковке, розовая |  | 2 | # 300,00 |
| # Антисептик для рук Lafitel, гель 100 мл |  | 15 | 1185,00 |
| Папка пекс средняя (универсальная) для карточек 4*4, 5*5 и 6*6 см |  | 2 | 1500,00 |
| Набор карточек «Повседневные действия 1» |  | 2 | 720,00 |
| Перчатки виниловые, размер l, 50 пар/100 шт. |  | 1 упаковка | 837,00 |
| ИТОГО: 27 391,00 |  |  |  |